# Plan van aanpak

# Onderzoek naar een HYROX-concept voor NMHC Nijmegen

Table of Contents

Onderzoek naar een HYROX-concept voor NMHC Nijmegen	1

1. Inleiding	3

2. Aanleiding	3

3. Doelstelling	4

4. Onderzoeksvraag	4

5. Onderzoeksmethode	5

6. Fase 1 – Empathize	5

6.1 Doel van de fase	5

6.2 Stakeholderanalyse	5

6.3 Deconstructie van de opdracht	6

6.4 Persona’s	7

6.5 Deskresearch	7

6.6 DESTEP-analyse	8

6.7 SWOT-analyse	8

6.8 Fieldresearch	9

6.9 Analyse van de huidige situatie	9

7. Fase 2 – Define	10

7.1 Doel van de fase	10

7.2 Project paper	10

7.3 Plan van aanpak	10

7.4 Onderbouwing keuze HYROX	11

8. Fase 3 – Ideate	11

8.1 Doel van de fase	11

8.2 Aantrekkelijkheid van HYROX onderzoeken	11

8.3 Uitwerking van het HYROX-idee	12

9. Fase 4 – Prototype	13

9.1 Doel van de fase	13

9.2 Website	13

9.3 Afbeeldingen van de gewenste situatie	14

9.4 Posters voor evenementen	14

9.5 Infographic	14

10. Fase 5 – Test en evaluatie	15

10.1 Doel van de fase	15

10.2 Meerwaarde van HYROX onderzoeken	15

10.3 Kosten onderzoeken	16

10.4 Baten berekenen	16

10.5 Vervolgstappen formuleren	17

11. Planning	17

12. Verwachte eindproducten	18

13. Conclusie	19

## 1. Inleiding

Voor dit project wordt onderzocht hoe NMHC Nijmegen een HYROX-geïnspireerd beweegconcept kan ontwikkelen binnen de Green Blue Zone op en rondom het terrein aan de d’Almarasweg. De Green Blue Zone is bedoeld als een plek waar sport, bewegen, gezondheid, ontmoeting en groen samenkomen. Binnen dit onderzoek wordt gekeken hoe een HYROX-route of HYROX Hub hierop kan aansluiten.

HYROX is een sportconcept waarbij hardlopen wordt gecombineerd met functionele oefeningen. Dit maakt het interessant voor sportverenigingen, omdat het kan bijdragen aan conditie, kracht, samenwerking en sportieve uitdaging. Voor NMHC kan een HYROX-geïnspireerd concept mogelijk extra waarde toevoegen aan het terrein, de leden en de omgeving.

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van het Design Thinking-model. Dit model is geschikt omdat het begint bij het begrijpen van gebruikers, stakeholders en de omgeving. Daarna wordt het probleem scherper geformuleerd, worden ideeën ontwikkeld en wordt het concept visueel uitgewerkt. Op deze manier wordt het idee niet alleen bedacht, maar ook onderbouwd en concreet gemaakt.

Dit plan van aanpak beschrijft welke stappen binnen het onderzoek worden uitgevoerd, welke methoden worden gebruikt en welke producten uiteindelijk worden opgeleverd.

## 2. Aanleiding

NMHC Nijmegen bevindt zich op een locatie waar sport, groen en maatschappelijke ontwikkeling samenkomen. De omgeving van de d’Almarasweg biedt kansen om het terrein niet alleen als hockeylocatie te gebruiken, maar ook als plek waar bewegen, ontmoeten en gezondheid worden gestimuleerd.

Binnen de Green Blue Zone wordt nagedacht over de combinatie van sportvoorzieningen, groen, hardlooproutes, ontmoeting en gezonde leefstijl. Een HYROX-geïnspireerd concept kan hier goed op aansluiten, omdat het sportieve uitdaging biedt en tegelijkertijd op verschillende niveaus kan worden aangeboden.

De aanleiding voor dit onderzoek is daarom de vraag hoe een HYROX-concept op een aantrekkelijke, haalbare en passende manier kan worden ontwikkeld voor NMHC Nijmegen en de bredere omgeving.

## 3. Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen hoe NMHC Nijmegen een aantrekkelijk, haalbaar en passend HYROX-geïnspireerd beweegconcept kan ontwikkelen binnen de Green Blue Zone.

Het onderzoek moet duidelijk maken:

- welke doelgroepen mogelijk gebruik gaan maken van het concept;

- welke stakeholders betrokken zijn bij het project;

- welke kansen en bedreigingen er zijn in de omgeving;

- waarom HYROX past bij NMHC;

- hoe het concept aantrekkelijk gemaakt kan worden;

- welke toestellen en materialen nodig zijn;

- hoe het concept visueel gepresenteerd kan worden;

- welke kosten, baten en vervolgstappen belangrijk zijn.

## 4. Onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag luidt:

Hoe kan NMHC Nijmegen een HYROX-geïnspireerd beweegconcept ontwikkelen dat aansluit bij de Green Blue Zone, de gebruikers en de omgeving?

Om deze hoofdvraag te beantwoorden, worden de volgende deelvragen onderzocht:

- Welke stakeholders zijn betrokken bij het HYROX-concept en de Green Blue Zone?

- Welke doelgroepen kunnen gebruikmaken van het concept?

- Welke kansen en bedreigingen komen naar voren uit de omgeving?

- Waarom is HYROX een passend concept voor NMHC Nijmegen?

- Hoe kan HYROX aantrekkelijk worden gemaakt voor verschillende doelgroepen?

- Welke toestellen, materialen en voorzieningen zijn nodig?

- Hoe kan het concept duidelijk en visueel worden gepresenteerd?

- Welke kosten, baten en vervolgstappen zijn van belang voor mogelijke uitvoering?

## 5. Onderzoeksmethode

Voor het onderzoek wordt gebruikgemaakt van het Design Thinking-model. Dit model bestaat uit vijf fasen:

- Empathize
In deze fase worden gebruikers, stakeholders en de huidige situatie onderzocht.

- Define
In deze fase wordt het probleem scherper geformuleerd en wordt de richting van het project bepaald.

- Ideate
In deze fase worden ideeën ontwikkeld voor de invulling van het HYROX-concept.

- Prototype
In deze fase wordt het concept visueel en concreet uitgewerkt.

- Test
In deze fase wordt gekeken naar haalbaarheid, kosten, baten en mogelijke vervolgstappen.

Door deze stappen te volgen, wordt het concept op een gestructureerde manier ontwikkeld. Eerst wordt onderzocht wat nodig is, daarna wordt pas bepaald hoe het idee eruit kan komen te zien.

## 6. Fase 1 – Empathize

### 6.1 Doel van de fase

In de eerste fase wordt onderzocht wie betrokken zijn bij het project en wat hun belangen, behoeften en verwachtingen zijn. Ook wordt gekeken naar de huidige situatie van het NMHC-terrein en de omgeving. Het doel van deze fase is om voldoende inzicht te krijgen voordat er keuzes worden gemaakt over het HYROX-concept.

### 6.2 Stakeholderanalyse

Er wordt een stakeholderanalyse gemaakt waarin alle belangrijke betrokkenen rondom het project worden opgenomen. Hierbij wordt gekeken naar personen, organisaties en groepen die invloed hebben op het project of door het project beïnvloed kunnen worden.

Voorbeelden van stakeholders zijn:

- NMHC Nijmegen;

- leden van de vereniging;

- jeugdteams en seniorenteams;

- trainers en coaches;

- bestuur en accommodatiebeheer;

- omwonenden;

- gemeente Nijmegen;

- onderwijsinstellingen;

- mogelijke sponsoren;

- gebruikers van de Groene Corridor;

- studenten, sporters en ouderen.

Het doel van deze analyse is om duidelijk te krijgen met welke belangen rekening gehouden moet worden. Dit helpt om het HYROX-concept niet alleen vanuit de vereniging te bekijken, maar ook vanuit de omgeving en mogelijke gebruikers.

### 6.3 Deconstructie van de opdracht

De opdracht wordt opgesplitst in kleinere onderdelen. Hierdoor wordt duidelijk wat precies onderzocht moet worden en welke producten uiteindelijk opgeleverd moeten worden.

Bij deze stap wordt gekeken naar:

- de aanleiding van het project;

- het doel van de Green Blue Zone;

- de mogelijke rol van HYROX;

- de belangrijkste onderzoeksvragen;

- de benodigde deelonderzoeken;

- de gewenste eindproducten;

- de planning van het project.

Deze stap zorgt ervoor dat het project overzichtelijk wordt en dat duidelijk is welke richting het onderzoek opgaat.

### 6.4 Persona’s

Er worden persona’s opgesteld om de mogelijke gebruikers van de HYROX-zone beter te begrijpen. Een persona is een fictief profiel van een gebruiker. Hierin worden kenmerken, behoeften, motivatie en mogelijke drempels beschreven.

Er wordt gekeken naar verschillende doelgroepen, zoals:

- jeugdleden van NMHC;

- fanatieke sporters;

- recreatieve sporters;

- studenten;

- omwonenden;

- ouderen;

- organisatoren of bestuurders.

Per persona wordt onderzocht wat deze doelgroep belangrijk vindt en op welke manier het HYROX-concept aantrekkelijk kan worden gemaakt. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijke drempels, zoals onbekendheid met HYROX, fysieke belasting of het gevoel dat het concept alleen geschikt is voor fanatieke sporters.

### 6.5 Deskresearch

Er wordt deskresearch uitgevoerd naar de achtergrond van het project. Hierbij wordt bestaande informatie verzameld en geanalyseerd.

Binnen de deskresearch wordt gekeken naar:

- bestaande documenten over de Green Blue Zone;

- informatie over NMHC en de locatie;

- sport- en beweegtrends;

- bewegen in een groene omgeving;

- maatschappelijke waarde van sport;

- ontwikkelingen rondom de Groene Corridor;

- voorbeelden van vergelijkbare sport- en beweegconcepten.

De deskresearch vormt de basis voor de verdere onderbouwing van het project. Hierdoor wordt duidelijk hoe het HYROX-concept past binnen bredere ontwikkelingen op het gebied van sport, gezondheid en leefomgeving.

### 6.6 DESTEP-analyse

Als onderdeel van de deskresearch wordt een DESTEP-analyse uitgevoerd. Hiermee wordt de externe omgeving van het project onderzocht.

De volgende factoren worden meegenomen:

| Factor | Onderzoekspunt |
| --- | --- |
| Demografisch | Welke doelgroepen bevinden zich in en rondom Nijmegen? |
| Economisch | Welke financiële kansen of beperkingen zijn er? |
| Sociaal-cultureel | Welke trends zijn er rondom sport, gezondheid en ontmoeting? |
| Technologisch | Welke digitale middelen kunnen worden ingezet? |
| Ecologisch | Hoe sluit het concept aan bij groen en duurzaamheid? |
| Politiek-juridisch | Welke regels, vergunningen of beleidskaders zijn relevant? |

Het doel van de DESTEP-analyse is om kansen en bedreigingen vanuit de omgeving in kaart te brengen. Deze informatie wordt later gebruikt om het concept beter te onderbouwen.

### 6.7 SWOT-analyse

Na de DESTEP-analyse wordt een SWOT-analyse gemaakt. In deze analyse worden de sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen van het concept onderzocht.

De SWOT-analyse geeft inzicht in:

- sterke punten van NMHC en het terrein;

- mogelijke interne beperkingen;

- kansen vanuit de omgeving;

- risico’s die invloed kunnen hebben op het project.

De uitkomsten van de SWOT-analyse worden gebruikt om gerichte keuzes te maken in de verdere uitwerking van het HYROX-concept.

### 6.8 Fieldresearch

Naast deskresearch wordt fieldresearch uitgevoerd. Hierbij worden betrokkenen bevraagd om praktijkinformatie op te halen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van interviews of korte gesprekken.

Tijdens het fieldresearch wordt gevraagd naar:

- wensen en behoeften;

- verwachtingen van het project;

- mogelijke zorgen;

- aantrekkelijkheid van HYROX;

- gebruiksmogelijkheden;

- haalbaarheid;

- ideeën voor activiteiten of evenementen.

De informatie uit het fieldresearch wordt gebruikt om het concept beter te laten aansluiten op de praktijk.

### 6.9 Analyse van de huidige situatie

De huidige situatie van het NMHC-terrein wordt onderzocht en vastgelegd met foto’s. Hierbij wordt gekeken naar de bestaande inrichting van het terrein en de directe omgeving.

Er wordt gelet op:

- beschikbare ruimte;

- ligging van de velden;

- bestaande looproutes;

- mogelijke locatie voor een HYROX Hub;

- aansluiting op de Groene Corridor;

- bereikbaarheid;

- zichtbaarheid;

- veiligheid;

- kansen en beperkingen van het terrein.

Deze analyse wordt later gebruikt om afbeeldingen van de gewenste situatie te maken.

## 7. Fase 2 – Define

### 7.1 Doel van de fase

In de Define-fase worden alle inzichten uit de eerste fase samengebracht. Het doel is om het probleem scherp te formuleren en een duidelijke richting te kiezen voor het vervolg van het project.

### 7.2 Project paper

Er wordt een project paper opgesteld waarin de aanleiding, context, onderzoeksvraag en eerste projectrichting worden beschreven.

In de project paper komen onder andere de volgende onderdelen terug:

- aanleiding van het project;

- probleemstelling;

- doelstelling;

- onderzoeksvraag;

- doelgroep;

- koppeling met de Green Blue Zone;

- eerste onderbouwing van het HYROX-concept.

De project paper wordt gebruikt als basisdocument voor de verdere uitwerking van het concept.

### 7.3 Plan van aanpak

Er wordt een plan van aanpak geschreven waarin staat hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Hierin worden de onderzoeksfasen, methoden, planning en producten beschreven.

Het plan van aanpak bevat:

- de onderzoeksmethode;

- de stappen volgens Design Thinking;

- de planning;

- de deelonderzoeken;

- de verwachte eindproducten.

Het plan van aanpak zorgt ervoor dat duidelijk is hoe het project wordt aangepakt en welke stappen nodig zijn om tot een onderbouwd concept te komen.

### 7.4 Onderbouwing keuze HYROX

Er wordt onderzocht waarom HYROX een passende keuze kan zijn voor NMHC en de Green Blue Zone. Daarbij wordt gekeken naar de sportieve, sociale en maatschappelijke waarde van het concept.

Er wordt onderzocht:

- hoe HYROX aansluit bij hockey;

- waarom HYROX aantrekkelijk kan zijn voor sporters;

- hoe HYROX ingezet kan worden voor teams;

- hoe HYROX gecombineerd kan worden met een hardlooproute;

- hoe het concept laagdrempelig gemaakt kan worden;

- hoe HYROX past binnen sport, gezondheid en groen.

Ook worden gedragskundige theorieën, zoals de Social Cognitive Theory en de Theory of Planned Behavior, gebruikt om te onderbouwen hoe mensen gestimuleerd kunnen worden om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten.

## 8. Fase 3 – Ideate

### 8.1 Doel van de fase

In de Ideate-fase worden ideeën ontwikkeld voor de invulling van het HYROX-concept. In deze fase wordt breed nagedacht over oefeningen, materialen, communicatie, evenementen en mogelijke gebruikerservaringen.

### 8.2 Aantrekkelijkheid van HYROX onderzoeken

Er wordt onderzocht hoe HYROX aantrekkelijk gemaakt kan worden voor verschillende doelgroepen. Hierbij wordt gekeken naar motivatie, beleving, uitdaging en toegankelijkheid.

Er wordt nagedacht over:

- hoe deelnemers enthousiast gemaakt kunnen worden;

- hoe HYROX laagdrempelig aangeboden kan worden;

- hoe beginners kunnen meedoen;

- hoe fanatieke sporters voldoende uitdaging krijgen;

- hoe teams betrokken kunnen worden;

- hoe evenementen kunnen bijdragen aan deelname;

- hoe posters, social media en QR-codes kunnen worden ingezet.

Het doel is om HYROX niet alleen als zware sportieve activiteit te presenteren, maar als een toegankelijke challenge voor meerdere niveaus.

### 8.3 Uitwerking van het HYROX-idee

Het HYROX-idee wordt verder uitgewerkt. Hierbij wordt onderzocht welke toestellen, oefeningen en materialen nodig zijn om een HYROX-geïnspireerde route of Hub te maken.

Er wordt gekeken naar:

- mogelijke oefeningen;

- benodigde toestellen;

- veilige materialen;

- indeling van de route;

- afstand van de hardloopbaan;

- gebruik door teams;

- gebruik door individuele sporters;

- varianten voor verschillende niveaus;

- mogelijkheden voor evenementen.

Mogelijke onderdelen die onderzocht worden zijn:

| Onderdeel | Mogelijke uitwerking |
| --- | --- |
| Hardlopen | 1 km-route rondom het terrein |
| Duwen | Sled push of alternatief |
| Dragen | Sandbag carry of farmer carry |
| Springen | Burpee broad jumps |
| Kracht | Pull-up bars, dips of core-oefeningen |
| Werpen | Wall balls of target wall |
| Mobiliteit | Stretch- en recoveryzone |
| Teamchallenge | Opdrachten in tweetallen of teams |

## 9. Fase 4 – Prototype

### 9.1 Doel van de fase

In de Prototype-fase wordt het HYROX-concept visueel en concreet gemaakt. Het doel is om het idee duidelijk te kunnen presenteren aan betrokkenen en om feedback mogelijk te maken.

### 9.2 Website

Er wordt een website gemaakt waarop het concept overzichtelijk wordt gepresenteerd. De website wordt gebruikt als digitaal prototype.

Op de website wordt onder andere opgenomen:

- uitleg van het HYROX-concept;

- koppeling met NMHC;

- koppeling met de Green Blue Zone;

- doelgroepen;

- route en onderdelen;

- afbeeldingen van de gewenste situatie;

- voordelen van het concept;

- vervolgstappen.

De website moet ervoor zorgen dat het idee makkelijk te begrijpen is voor stakeholders, deelnemers en mogelijke partners.

### 9.3 Afbeeldingen van de gewenste situatie

Er worden afbeeldingen gemaakt van de gewenste situatie. Hiermee wordt visueel weergegeven hoe de HYROX-zone eruit kan komen te zien.

De afbeeldingen laten zien:

- waar de hardlooproute kan komen;

- waar de HYROX Hub geplaatst kan worden;

- hoe de route aansluit op het NMHC-terrein;

- hoe de Groene Corridor erbij betrokken kan worden;

- hoe het terrein overzichtelijk kan worden ingericht.

Deze visualisaties worden gebruikt om het concept sterker en duidelijker te presenteren.

### 9.4 Posters voor evenementen

Er worden posters ontworpen voor mogelijke evenementen of challenges. Deze posters worden gebruikt om deelnemers enthousiast te maken en het concept herkenbaar te communiceren.

Bij het ontwerpen van de posters wordt gelet op:

- duidelijke titel;

- sportieve uitstraling;

- herkenbaarheid van NMHC;

- eenvoudige uitleg;

- datum, locatie en deelname-informatie;

- oproep om mee te doen;

- eventueel gebruik van QR-code.

De posters kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld een HYROX Challenge, teamactiviteit of openingsevenement.

### 9.5 Infographic

Er wordt een infographic gemaakt waarin het concept kort en visueel wordt samengevat.

In de infographic wordt opgenomen:

- het idee;

- de aanleiding;

- de doelgroep;

- de route;

- de belangrijkste onderdelen;

- de voordelen;

- de vervolgstappen.

De infographic moet ervoor zorgen dat het concept snel en duidelijk uitgelegd kan worden.

## 10. Fase 5 – Test en evaluatie

### 10.1 Doel van de fase

In de laatste fase wordt het concept beoordeeld op haalbaarheid, aantrekkelijkheid en vervolgstappen. Omdat de HYROX-zone nog niet fysiek wordt aangelegd, wordt het concept getest op basis van de visualisaties, website, posters, infographic en feedback van betrokkenen.

### 10.2 Meerwaarde van HYROX onderzoeken

Er wordt onderzocht welke meerwaarde het HYROX-concept kan opleveren voor NMHC en de omgeving.

Er wordt gekeken naar opbrengsten voor:

- NMHC als vereniging;

- leden en teams;

- jeugdleden;

- fanatieke sporters;

- recreatieve sporters;

- omwonenden;

- studenten;

- partners en sponsoren;

- de Green Blue Zone als geheel.

Deze stap helpt om duidelijk te maken waarom het concept waardevol kan zijn.

### 10.3 Kosten onderzoeken

Er wordt een kostenverkenning gemaakt. Hierbij wordt gekeken welke kosten nodig zijn voor een pilot of voor een definitieve uitvoering.

Er wordt gekeken naar kosten voor:

- sportmaterialen;

- toestellen;

- routeaanduiding;

- borden;

- posters;

- website;

- begeleiding;

- veiligheid;

- onderhoud;

- organisatie van evenementen;

- eventuele vergunningen.

De kostenverkenning wordt gebruikt om te bepalen wat financieel haalbaar is.

### 10.4 Baten berekenen

Er wordt onderzocht hoe de baten van het HYROX-concept berekend kunnen worden. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar financiële opbrengsten, maar ook naar sportieve, sociale en maatschappelijke waarde.

Mogelijke baten zijn:

- meer gebruik van het terrein;

- meer sport- en beweegmomenten;

- betere zichtbaarheid van NMHC;

- meer betrokkenheid van leden;

- maatschappelijke waarde voor de omgeving;

- mogelijkheden voor partners en sponsoren;

- versterking van de Green Blue Zone.

### 10.5 Vervolgstappen formuleren

Op basis van het onderzoek worden vervolgstappen opgesteld. Hierin wordt beschreven wat nodig is om het concept verder te ontwikkelen of mogelijk uit te voeren.

De vervolgstappen kunnen gaan over:

- overleg met NMHC;

- overleg met gemeente en andere stakeholders;

- onderzoek naar vergunningen;

- beheer en onderhoud;

- financiering;

- sponsoren;

- pilot organiseren;

- feedback verzamelen;

- concept aanpassen;

- besluitvorming over realisatie.

## 11. Planning

| Fase | Activiteiten | Verwachte producten |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 – Empathize | Stakeholders, persona’s, deskresearch, DESTEP, SWOT, interviews en huidige situatie onderzoeken | Stakeholdermap, persona’s, DESTEP, SWOT, interviewinzichten, foto’s huidige situatie |
| Fase 2 – Define | Probleem formuleren, projectrichting bepalen en keuze voor HYROX onderbouwen | Project paper, plan van aanpak, onderbouwing HYROX |
| Fase 3 – Ideate | Ideeën bedenken voor route, toestellen, activiteiten en aantrekkelijkheid | Conceptuitwerking, overzicht oefeningen en toestellen |
| Fase 4 – Prototype | Concept visueel maken via website, afbeeldingen, posters en infographic | Website, visualisaties, posters, infographic |
| Fase 5 – Test | Kosten, baten, opbrengsten en vervolgstappen onderzoeken | Kostenverkenning, batenoverzicht, vervolgstappen |

## 12. Verwachte eindproducten

Aan het einde van het project worden de volgende producten opgeleverd:

- stakeholdermap;

- deconstructie van de opdracht;

- persona’s;

- deskresearch;

- DESTEP-analyse;

- SWOT-analyse;

- interviewuitkomsten;

- fotoanalyse van de huidige situatie;

- project paper;

- plan van aanpak;

- onderbouwing van de keuze voor HYROX;

- uitwerking van het HYROX-concept;

- overzicht van benodigde toestellen;

- website;

- afbeeldingen van de gewenste situatie;

- posters voor evenementen;

- kostenverkenning;

- overzicht van mogelijke baten;

- infographic;

- vervolgstappen.

## 13. Conclusie

Met dit plan van aanpak wordt onderzocht hoe NMHC Nijmegen een HYROX-geïnspireerd beweegconcept kan ontwikkelen binnen de Green Blue Zone. Door te werken volgens het Design Thinking-model wordt eerst gekeken naar gebruikers, stakeholders en omgeving. Daarna wordt het probleem scherp geformuleerd, wordt het HYROX-concept uitgewerkt en wordt het idee visueel gepresenteerd.

Het onderzoek moet uiteindelijk duidelijk maken of een HYROX-route of HYROX Hub passend, aantrekkelijk en haalbaar is voor NMHC Nijmegen. Ook moet het onderzoek inzicht geven in de benodigde materialen, kosten, baten en vervolgstappen richting een mogelijke pilot of uitvoering.